

**Направление: апробация примерной основной образовательной программы «Мозаика» в статусе пилотной площадки.**

**Цель:** создание условий для изучения примерной основной образовательной программы (ПООП) “Мозаика”, оказание методической поддержки в оформлении рабочей документации пдагогов.

**Задачи программы деятельности:**

1. Проведение организационных мероприятий по формированию экспериментальной площадки на базе детского сада.
2. Создание благоприятных условий для педагогов по изучению ПООП, повышению профессионального уровня.
3. Апробирование построения воспитательно-образовательного процесса с учетом ПООП “Мозаика”.
4. Обобщение результатов работы рабочей группы за 2017-2018 учебный год.

**Участники реализации программы деятельности:** рабочая группа, утвержденная приказом заведующего ДОО.

**Сроки реализации программы деятельности:** сентябрь 2017 года – май 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление и содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Участники | Форма документации | Отметка о выполнении |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение республиканской экспериментальной площадки**
 |
| 1 | Создание приказа по детскому саду о открытии пилотной площадки | Сентябрь 2017 | Заведующий | Рабочая группа | Приказ  |  |
| 2 | Создание приказа об утверждении рабочей группы по апробации ПООП “Мозаика” |  |
| 3 | Разработка положений, программы деятельности по внедрению и апробации ПООП “Мозаика”  | Положения, программа деятельности |  |
| 1. **Создание условий по изучению ПООП, повышению профессионального уровня педагогов ДОО**
 |
| 4 | Организация заседаний рабочей группы | Ежемесячно  | Руководитель рабочей группы | Рабочая группа | Протокол  |  |
| 5 | Консультационное сопровождение педагогов | В течение года | Старший воспитатель | Педагоги  | Журнал консультаций |  |
| 6 | Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством участия в открытых просмотрах | Согласно графику | Справка,фототчет |  |
| 7 | Участие в вебинарах от ООО “Русское слово” | В течение года | Сертификат  |  |
| 1. **Внедрение ПООП “Мозаика” в воспитательно-образовательный процесс ДОО**
 |
| 8 | Разработка и подготовка рабочей документации педагога (рабочая программа, комплексно-тематическое планирование и пр.) | В течение года | Старший воспитатель, педагоги | Рабочая группа | Документация педагога  |  |
| 9 | Построение занятий с детьми с учетом ПООП “Мозаика” | Конспекты занятий |  |
| 10 | Создание методической копилки по ПООП “Мозаика” | До мая 2018 | Справка  |  |
| 1. **Обобщение результатов**
 |
| 11 | Анализ и подведение итогов деятельности рабочей группы, определение будущих перспектив | Май, 2018 | Руководитель рабочей группы | Рабочая группа | Протокол  |  |
| 12 | Участие во Всероссийском конкурсе “лучшая презентация экспериментальной деятельности на сайте детского сада” | Декабрь, 2017 | Материалы на сайте ДОО |  |